## Slide 1: Система
Изработили: Добромир Начев, Александър Стоименов
за избор на филм

## Slide 2: Задача на проекта
Системата поддържа съхраняване на информация за филми в база данни, както и тяхната промяна според нуждите на потребителя.
Функционалности на приложението:
Филтриране на списък от филми
Добавяне на филм
Промяна на филм
Изтриване на филм

## Slide 3: Атрибути на филм
Въвеждане и редактиране на:
име
жанр
актьори
режисьор
година
рейтинг
Търсене по:
име
жанр
актьор
режисьор
година

## Slide 4: Екип и роли
мениджър, разработчик, дизайнер, тестер
Александър Стоименов
Добромир Начев
автор техническа документация, дизайнер, тестер

## Slide 5: Бюджет на проекта
Chart: 
| Човешки ресурси | Електричество | Интернет | Компютър | Консумативи | Поддръжка и застраховка
Колона1 | 3360 | 4 | 33 | 100 | 25 | 704.4
3360 лв.
4 лв.
33 лв.
100 лв.
25 лв.
700 лв.

## Slide 6: Бюджет на проекта
Chart: 
| Начало на проекта | Анализ на изискванията | Планиране | Реализация на приложението | Документация
Actual Cost | 0 | 246.28 | 610.94 | 844.66 | 0
Remaining Cost | 0 | 0 | 0 | 243.04 | 367.8
Baseline Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 7: Бюджет на проекта
Chart: Work (hrs)
| Начало на проекта | Анализ на изискванията | Планиране | Реализация на приложението | Документация
Actual Work | 0 | 16 | 40 | 56 | 0
Remaining Work | 0 | 0 | 0 | 16 | 24
Baseline Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| Type: Work | Type: Material | Type: Cost
Cost | 2280 | 32.72 | 0
Диаграма на свършената работа
Кръгова диаграма на разпределение на ресурсите

## Slide 8: Бюджет на проекта
Chart: 
| Добромир | Александър | електричество | интернет | компютър | консумативи
Cost Variance | 1680 | 600 | 19.7 | 13.02 | 0 | 0

## Slide 9: Система за управление на проекта
Предимства:
Безплатно и интуитивно приложение
Минимални настройки за начало на работа
Възможности за color coding на картите за по-лесно и бързо ориентиране в задачите
Възможност за редактиране от всеки член от екипа, ако имат позволение

## Slide 11: Система за управление на проекта
Недостатъци:
Възможност за редактиране от всеки член от екипа, ако имат позволение
Не работи offline
Неподходяща за големи проекти и екипи
Лимитирани възможности в сравнение с конкуренцията

## Slide 12: Методология за разработване
По-бърза работа по софтуерния продукт
Постоянно тестване на междинни фази на продукта, което отстранява евентуални бъдещи проблеми
По-лесна за прилагане, особено при малки и неопитни екипи
Справяне с промяна на изисквания

## Slide 13: Система за контрол на версиите
Лесно проследима история
Локални хранилища
Интеграция в среди за разработка
Удобно настолно приложение

## Slide 15: Други средства за реализация

## Slide 18: Критичен път и жалонни точки
1
2
3
5
6
7
8
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(0)
Започнат е проекта
Анализирани са изискванията
Завършено е планирането на архитектурата и БД
Завършено е планирането на бизнес логиката и интерфейса
Реализирани са базисна структура и БД
Реализирани са бизнес логиката, интерфейса и е завършило тестването
Написана е общата документация
Написана е потребителксата документация
4
(1)
(1)

## Slide 19: Профил на риска
 | Вероятност | Въздействие
Разваляне на лаптоп | Малка | Критично
Просрочване | Средна | Допустимо
Промяна на изисквания | Средна | Незначително

## Slide 20: Изпитани трудности
Запознаване с различните нови технологии
Спазване на проектния график
Графичния дизайн на приложението

## Slide 21: Краен продукт

## Slide 22: Възможности за бъдеща разработка
Линк към IMDB на съответния филм
Онлайн БД
Потребителски профили
По интуитивен графичен дизайн

## Slide 23: Благодарим
Please keep this slide for attribution.
Въпроси?
за вниманието!